## Sheet1
Task | Start Date | Days to Complete | End Date
Integrate old Lab Work (GJ) | 2018-11-06 | 2 | 2018-11-08
Client GUI (GJ) | 2018-11-08 | 2 | 2018-11-10
Server GUI (GJ) | 2018-11-08 | 2 | 2018-11-10
Start Game GUI and functionality (AJ) | 2018-11-08 | 2 | 2018-11-10
Gameplay GUI (MD) | 2018-11-08 | 4 | 2018-11-12
Bet GUI (AJ) | 2018-11-08 | 4 | 2018-11-12
Database Creation (MK) | 2018-11-08 | 2 | 2018-11-10
Database Communication (MK) | 2018-11-10 | 4 | 2018-11-14
Gameplay Functionality (data/control) (MD) | 2018-11-12 | 9 | 2018-11-21
Bet Functionality (data/control) (GJ) | 2018-11-12 | 8 | 2018-11-20
Unit Testing (all) | 2018-11-21 | 3 | 2018-11-24
Integration Testing (all) | 2018-11-24 | 5 | 2018-11-29
Final Testing (all) | 2018-11-29 | 4 | 2018-12-03
Formulas:
End Date = [Start Date]+[Days to Complete]